2022年乐昌市“一村一品、一镇一业”项目申报指南

根据《关于提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》（乐财农〔2021〕91 号）文件精神，下达我局390万用于2022年“一村一品、一镇一业”项目建设。根据中央、省批复的项目实施方案精神，结合我市实际，制定以下申报指南。

一、项目名称

2022年乐昌市“一村一品、一镇一业”项目

二、项目目标

通过项目实施，建设13个“一村一品、一镇一业”项目，培育壮大13个新型经营主体，带动农户增收。

三、申报条件

一是产业主导性强，具备良好的产业基础和资源优势，已初步形成1-2个特色主导产业，农业主导产业规模占比较高，申报产业产值占本村农业产业总产值30％以上，名特优新产业可适当放宽标准，发展名特优新产业的村镇（乡），原则上要在最适种养区发展；

二是新型经营主体强。具有一定数量正常运作的农民专业合作社、农民专业合作社联合社、家庭农场、农业龙头企业等新型经营主体，能承担“一村一品、一镇一业”建设任务.优先支持国家级、省级农民专业合作社示范社及农村致富带头人。

三是每个项目财政补助资金30万元，自筹资金不少于70万元，并且在项目书附上自筹资金承诺书。

1. 项目资金申报要求

（一）申报时间

2022年4月27日前，逾期不受理。

（二）报送材料

项目申报材料一式6份，电子文档发至：[lczzy8@163.com](mailto:njzzc@126.com)。

项目申报材料包括：《乐昌市2022年“一村一品、一镇一业”项目申报书》（附件1）、《乐昌市2022年“一村一品、一镇一业”项目实施方案》（附件2）和以下材料：

1.营业执照；

2.各种佐证材料（如产品注册商标证书、名特优产品证书、农业名牌证书，无公害食品、绿色食品、有机食品产地认定证书和产品认证证书、获得经营主体级别证书等复印件）；

3.近两年资产负债表和利润表（提供原件）。

4.自筹资金承诺书。

五、项目实施步骤

（一）项目申报(2022年4月）

市农业农村局组织各镇（街道）开展2022年“一村一品、一镇一业”项目申报工作。一是由镇（街道）根据辖区内的产业发展实际，发动辖区内新型经营主体按照申报指南进行申报；二是各镇（街道）指导拟申报的新型经营主体做好申报资料，经村、镇核实后推荐到市农业农村局；三是通过初级审核后，市农业农村局采取专家评审的方式，对申报主体的申报材料进行评审，择优选取带动能力强，可行性高的项目实施主体予以补助。

（二）明确实施主体及项目建设内容（2022年5月）

经专家评审、局党组会议审议通过后，对拟补助的项目及实施主体进行挂网公示，公示无异议后组织实施。

（三）项目实施及验收（2022年6月-8月）

按照“完成一家，验收一家”的原则，市农业农村局牵头组织相关业务股室开展联合验收，出具验收报告。

1. 项目资金拨付（2022年9月）

项目验收合格后，实施主体填写《乐昌市专项资金支付申请书》，并提供相关佐证材料报市农业农村局审核。相关资料经审核通过后，报市财政局审批，拨付到项目实施主体账户。

附件：1.乐昌市2022年“一村一品、一镇一业”项目申报书

2.乐昌市2022年“一村一品、一镇一业”项目实施方案

附件1：

# 广东省“一村一品、一镇一业” 项目申报书（模板）

项目名称：（产业名称）

项目负责人：（实施主体负责人）

申报单位：（实施主体）

申报日期：

二Ο二 年 月

一、项目和单位基本情况

（一）项目基本情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | | | |
| 实施地点 | （ ）市（ ）县（ ）镇（ ）村 | | | |
| 实施时间 | 自 年 月起至 年 月止 | | | |
| 项目预算  （万元） | 财政补助资金（万元） |  | 自筹资金  （万元） |  |
| 项目联系人 |  | | 联系电话 |  |

（二）实施主体基本情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施主体名称 | 是否示范 社、示范家庭农场、农业龙头企业  （县、市、  省、国家级） | 地址 | 现有人数 | 单位负责人 | | 联系人 | |
| 姓名 | 联系电话 | 姓名 | 联系电话 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

（三）所在村镇该产业发展情况

（包括产业规模、产值、占该村镇农业总产值的比例、从事该产业人员占比等）

二、建设内容（在□打√）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设施大棚□ | 水肥一体化设施□ 节水灌溉□ | 绿色防控□ |
| 采收设备□ | 分拣设备 □ 清洗设备□ | 烘干设备□ |
| 储藏设备□ | 冷库 □ 包装设备□  良种良法引进、示范□ | 检测仪器□ |
| 其他： |  |  |

三、项目支出预算

财政补助资金支出预算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建设内容 | 建设规模  （数量） | 单价（万元） | 财政补助资金  （万元） |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

自筹资金支出预算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建设内容 | 建设规模  （数量） | 单价（万元） | 自筹资金  （万元） |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：指根据建设内容的规模、市场价格测算的建设投资预算。

四、项目实施及进度安排

（包括采购方式、采购时间、项目完工时间、验收方式等等，实施主体收到项目资金 1 年内完成项目建设任务）

五、项目绩效目标

（包括增产增收目标、联农带农、经济和社会效益等）

六、项目申报单位意见

声 明

本单位自愿提交此项目申报书，在此郑重承诺：申报书内容真实，申请的财政补助资金将实行专账核算，严格执行涉农资金负面清单，按照财务规章制度和会计核算办法进行账务处理，严格执行财政资金使用票据销账制度，不用“白头单”入账或套取资金。如有违规，本单位愿接受主管部门各项处理决定，包括但不限于停拨或核减资金，追回项目资金，以及取消一定期限项目申报资格。

法定代表人（签字）：

年 月 日

（单位盖章）

七、村级意见

负责人（签字）：

（单位盖章）

八、镇（街道）意见

本镇（街道）对该合作社申报表内容的真实性和可行性负责。

负责人（签字）：

（单位盖章）

1. 附件

（一）营业执照复印件

（二）开户银行账号

（三）最近两个年度《资产负债表》《利润表》等

（四）各种佐证材料（如产品注册商标证书、名特优产品证书、农业品牌证书、无公害食品、绿色食品、有机食品产地认定证书和产品认证证书、获得经营主体级别证书等复印件）；

（五）基地土地流转证明

（六）自筹资金承诺书

附件2：

2022年乐昌市“一村一品、一镇一业”

项目实施方案

一、项目基本信息

（一）项目单位概况

（二）项目建设必要性和可行性

二、项目建设内容

（一）主要建设内容、地点及规模

（二）建设任务及进度安排

（三）项目资金使用情况（总投资及申报财政补助资金及主要用途）

（四）项目负责人及任务分工

三、项目绩效目标及保障措施

（一）主要经济效益与社会效益分析

（二）项目管理、保障机制及措施

（三）本实施主体在其他方面的优势（指认证、奖励、地方政府扶持等）