附件4

项目绩效自评报告

项目名称：2024年省药品医疗器械化妆品抽检资金报告类型（勾选）：区域□项目☑

填报处室（单位）：（公章）

填报人姓名：王洁林

联系电话：0751-5552242

填报日期：2025年4月23日

一、基本情况

（一）项目基本情况：2024年，乐昌市市场监管局收到提前下达省级财政专项2024年省药品医疗器械化妆品抽检资金3.48万元，为省级财政转移支付的财政资金，主要用于药品、化妆品、医疗器械的监督抽检支出，已按规定在数字财政系统做了项目入库，根据实际详细做了项目绩效申报。

（二）年初项目绩效目标：2024年省药品医疗器械化妆品抽检资金实施主要内容：扎实做好“两品一械”监督抽检，完成省局确定的我市药品抽检42批次，化妆品抽检9批次，医疗器械抽检11批次的抽检计划，通过开展药品医疗器械化妆品抽样检验，发现、降低和消除不合格药品医疗器械化妆品导致的安全风险，保障百姓日常用药安全。

二、自评情况

- （一）自评得分：100分。

- （二）资金管理。指标分值12分，自评得12分。

1.资金预算执行情况。2024年省药品医疗器械化妆品抽检资金3.48万元，于2024年3月份到位，由省级财政转移支付至乐昌市数字财政一体化平台账户，项目资金到位率100%，支出率为100%。截至2024年12月31日，乐昌市市场监管局2024年省药品医疗器械化妆品抽检资金支出3.48万元，结余结转0万元。

- 2.资金使用规范性。2024年省财政药品监管补助资金－药品医疗器械化妆品抽检资金3.48万元，已按规定在数字财政系统做了项目入库，根据实际详细做了项目绩效申报；所有支出严格按预算计划执行，没有出现截留、挤占、挪用项目资金及在项目资金中开支日常经费的情况；严格按照《关于印发广东省促进经济高质量发展专项资金管理办法的通知（粤财社〔2019〕148号）》文件制度要求执行，做到专款专用，没有出现超标准开支及其他不合规的情况，执行情况良好。

（三）事项管理。指标分值8分，自评得8分。

1.实施程序。乐昌市市场监管局项目经费实行预算管理及项目负责人制度，由对口股室根据上级下达工作计划任务清单及乐昌工作实际制定了具体的年度工作方案，并经局党组会议集体研究通过，规定使用部门必须制订经费使用计划，所有项目按计划实施，资金合理分配。

2.管理情况。乐昌市市场监管局按照项目决策、管理、完成及效果四类指标，对资金支出行为过程及效果进行综合管理；每月定期向韶关市市场监管局汇报项目资金支出进度及培训救生衣工作进展情况，如每月报送的支出进度表及工作总结等。通过建立“事前审核、事中检查、事后评价”的专项资金全过程监督控制体系，统筹安排资金，确保项目经费按规定用途合理、规范使用，确保资金安全高效。

（四）项目绩效目标完成情况。

对照项目预算申报绩效目标，分析目标总体完成情况，项目自评得分情况。根据年初预算申报绩效目标，已完成省局确定的我市药品抽检42批次，化妆品抽检9批次，医疗器械抽检11批次的抽检计划，确保辖区“两品一械”的使用安全，降低了药品等“两品一械”的安全风险。

（五）绩效指标完成情况分析。

根据绩效指标预期指标值和实际完成指标值对比情况，逐项分析各项指标完成情况。

- 1.产出指标完成情况分析。指标分值40分，自评得自评40分。

- （1）数量指标。完成省局确定的我市药品抽检42批次，化妆品抽检9批次，医疗器械抽检11批次的抽检计划，完成率为100%，自评10分。

（2）质量指标。年度任务完成率达100%。自评10分

（3）时效指标。在规定时限内完成了年度采购任务。自

评10分。

（4）成本指标。按预算标准执行，没有超预算。自评10分。

2.效益指标完成情况分析。指标分值40分，自评得自评40分。

（1）社会效益。保障药品安全，药品监管水平相对应提升，降低药品安全风险，2024年确保了药品安全零事故。自评20分。

（2）可持续影响。药品监管水平得到进一步提升。自评20分。

3.满意度指标完成情况分析：2024年，乐昌市市场监管局针对药品安全工作共发放问卷260份，回收问卷243份，其中有效份数218份，满意率达99.08%以上。

三、项目取得的主要成效

- 2024年，乐昌市市场监管局使用有限的药品监督管理专项资金，按照重点突出、合理覆盖、全年均衡、不间断抽检的原则，有序推进“两品一械”安全监督抽检工作，在质量抽检中捕捉风险信号，全年“两品一械”抽检完成率100%。2024年，我市药品抽检42批次，合格率100%，完成医疗器械抽检11批次，合格率100%，化妆品监督抽检9批次，实际抽检合格率100%。降低了药品安全风险，乐昌市2024年药品安全零事故，确保了广大人民群众的用药安全。

四、项目支出资金使用绩效存在问题及改进措施：无。

五、上年度绩效自评复核存在问题整改情况：无。