附件4
项目绩效自评报告
财政事权名称：粤财社【2024】307号-2025年省药品稽查执法及综合监管资金

对应政策任务个数：1个    

具体名称：药品稽查执法及综合监管
预算单位：乐昌市市场监督管理局（公章）

填报人姓名：王洁林
联系电话：0751-5552242
填报日期：2026年3月6日
一、基本情况

  （一）项目基本情况：2025年，乐昌市市场监管局收到提前下达省级财政专项2025年省药品稽查执法及综合监管资金4.78万元，为省级财政转移支付的财政资金，主要用于主要用于药品、化妆品、医疗器械的稽查执法等业务支出，已按规定在数字财政系统做了项目入库，根据实际详细做了项目绩效申报。

（二）年初项目绩效目标：严查一批违法违规行为、彻查一批重大案件、移送一批刑事案件，重大案件查办率达到100%，涉刑案件移送率达到100%,严厉打击药品安全违法犯罪，切实保障人民群众身体和生命安全。

   二、自评情况

（一）自评结论：2025年加强了药品、化妆品、医疗器械的专项整治，已按工作计划完成年度任务，自评为优秀。
（二）专项资金使用绩效

  1.专项资金支出情况。

（1）资金预算执行情况。2025年省药品稽查执法及综合监管资金4.78万元，于2025年3月份到位，由省级财政转移支付至乐昌市数字财政一体化平台账户，项目资金到位率100%，支出率为94.56%。截止2025年12月31日，乐昌市市监局2025年省药品稽查执法及综合监管资金支出4.52万元，结余结转0.26万元。

  （2）资金使用规范性。2025年省药品稽查执法及综合监管资金4.78万元，已按规定在数字财政系统做了项目入库，根据实际详细做了项目绩效申报；所有支出严格按预算计划执行，没有出现截留、挤占、挪用项目资金及在项目资金中开支日常经费的情况；严格按《广东省省级财政药品监管补助资金管理办法》(粤财社〔2023〕152 号）文件制度要求执行，做到专款专用，没有出现超标准开支及其他不合规的情况，执行情况良好。
   2.专项资金完成绩效目标情况。

对照项目预算申报绩效目标，分析目标总体完成情况，项目自评情况。根据年初预算申报绩效目标，2025年两品一械案件4个，其中典型案件1个，严厉打击了药品安全违法犯罪，降低了药品等“两品一械”的安全风险，2025年药品安全零事故，切实保障了人民群众身体和生命安全。
    3.专项资金分用途使用绩效。

根据绩效指标预期指标值和实际完成指标值对比情况，逐项分析各项指标完成情况。

产出指标完成情况：
    （1）数量指标。2025年两品一械案件4个，其中典型案件1个，严厉打击了药品安全违法犯罪，降低了药品等“两品一械”的安全风险，完成率为100%。
质量指标。两品一械案件错案率＜10%，本年主没有出现错案事件。

    （3）时效指标。在规定时限内完成了年度工作任务。
成本指标。按预算标准执行，没有超预算。

    效益指标完成情况：
社会效益。本年度没有两品一械涉刑案件，稽查执法综合成效良好，服务对象满意度达94.18%。
   （三）专项资金使用绩效存在的问题：无。
三、改进意见：无。

