乐昌市九峰镇2020年广东省农业产业强镇

示范建设实施方案

根据农业农村部、财政部联合发布的《2020年农业产业强镇建设公示公告》文件精神，乐昌市九峰镇入选全国农业产业强镇示范建设名单。按照广东省农业农村厅 广东省财政厅《关于印发〈2020年广东省农业产业强镇示范建设工作方案〉的通知》（粤农农计〔2020〕21号）文件要求，结合我市九峰镇农业产业发展情况，制定本实施方案。

一、发展基础

九峰镇位于广东韶关乐昌市北部，属亚热带季风气候区，南岭山脉南麓，武江的中上游，地处东经112°51'～113°34'，北纬24°57'～25°31'之间，北回归线以北。海拔500-1000米，均为山地，森林覆盖率达到86.3%，境内群峰叠嶂，风光秀丽，是种植黄金柰李等落叶果树的优势产区。土质肥沃，远离城市和工厂，生态环境良好，无空气和水源污染。

九峰镇自然气候禀赋优良，农业资源丰富，盛产水果、蔬菜，是广东水果之乡、水果专业镇，全国“一村一品”示范村镇、广东省“一村一品、一镇一业”专业镇，“广东省旅游风情小镇”。黄金柰李是九峰镇主导农业产业，种植面积2.5万亩以上，产量8000吨以上，占据镇水果种植面积的50%以上，产业品牌价值达11.4亿元。近年来，生产基地向规模化、特色化、产业化、标准化、生态化、品牌化方向发展，产品通过电子商务平台等渠道销往全国。黄金柰李注册了国家地理标志商标，获得绿色食品认证。以黄金柰李种植为基础，二三产业加速融合发展，农业休闲旅游、电子商务等新业态新模式不断涌现，为镇域的发展提供了新动力新引擎，实现了镇域经济绿色协调发展，促进了农民就业增收，乡村加速振兴。

二、建设思路及目标

- （一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神以及广东省、韶关市农业农村系列会议与文件精神，牢固树立新发展理念，落实高质量发展要求，以实施乡村振兴战略为总抓手，深入推进农业供给侧结构性改革，在镇域范围内，聚焦农业主导产业，聚集资源要素，强化创新引领，延长产业链，提升价值链，打造主导产业突出、产业链条深度融合、创新创业活跃、产村产城一体的粤北农业产业强镇，示范带动乐昌市乡村产业转型升级，为全面建成小康社会和乡村全面振兴奠定坚实基础。

- （二）建设思路

依托镇域农业主导产业，加快黄金柰李产业全产业链全体系建设。着力提升原料基地、仓储保鲜、加工营销等设施装备水平，构建特色鲜明、布局合理、创业活跃的乡村产业体系，积极探索新业态新模式，创响“粤字号”品牌，示范引领城乡融合发展。引导农民合作社和家庭农场与农户联合建设原料基地、贮藏和加工车间等创新产业组织方式。引导发展以国家级农民示范合作社牵头、家庭农场跟进、小农户参与的农业产业化联合体，增强产业发展内生动力。以镇区为基地建设加工分选物流等中心，吸引农民就业、创业。把利益向农户特别是贫困户重点分配，促进农民持续增收，让农户更多分享乡村产业发展红利。探索适宜乐昌市乡村产业发展的模式，探索让贫困户尤其是建档立卡的贫困户稳定分享产业融合发展的增值收益的建设模式，助力脱贫攻坚。

- （三）基本原则

坚持政府引导、市场主导原则。政府从规划编制、政策创设、项目监管等方面加强引导，充分调动示范合作社、家庭农场等主体参与农业产业强镇项目建设的积极性。

坚持统筹规划、分步实施原则。农业产业强镇项目建设要在现有农业区域规划、旅游规划等基础上实施，并与有关规划相衔接，一次规划、分步实施。

坚持科学定位、注重特色原则。围绕“集聚”、“特色”、“精品”要求，因地制宜、科学合理地选择产业定位、空间布局和发展路径，实行差异化、特色化发展。

坚持以农为本、促进增收原则。积极创新组织方式，通过示范合作社、家庭农场等主体，密切联农带农机制，将农户特别是贫困户纳入产业发展体系，共享产业发展增值收益，助力脱贫攻坚，促进农户增收。

- （四）任务目标

围绕乐昌黄金柰李特色产业，将九峰镇建设成为乡土经济活跃、乡村产业特色明显的农业产业强镇，打造可复制、可借鉴的农村产业融合示范样板，让九峰镇成为资源要素的聚集区、县域经济的增长极、城乡融合的连接器、宜业宜居的幸福地、乡村振兴的样板田，进而推动乐昌乡村振兴走在粤北乃至广东前列。

建设期末，主导产业区域布局规划进一步提升，产业聚集度进一步提高，镇域内主导产业占农业总产值达到70%以上；通过开展品牌建设，九峰镇水果产业特别是黄金柰李品牌知名度进一步提高，品牌价值进一步凸显；产业组织方式有所创新，示范农民合作社联合县级以上示范家庭农场、种植大户等建设原料基地、贮藏和加工车间，参与的农民专业合作社与家庭农场达到4 家以上；利益联结机制进一步巩固深化，镇域内农业新型农业经营主体通过股份合作、“保底收益+按股分红”、订单农业等形式与小农户特别是贫困户建立起紧密的利益联结机制，带动400 户以上农户分享乡村产业发展红利。

三、主要建设内容

- （一）原料基地设施装备提升项目

主要依托九峰镇绿峰果菜专业合作社、九峰阿坚水果专业合作社、果满园种植专业合作社、四季岭南生态家庭农场等新型农业经营主体，通过购置土壤改良剂、修建蓄水池、购置农业机械等改善生产条件，提高机械化水平，促进黄金柰李产业高效发展。通过购买水果套袋等积极地开展绿色化生产示范，减少化肥农药的使用，提高黄金柰李产品质量，提升产业发展绿色化水平。

（二）农产品仓储保鲜冷链物流设施建设项目

在镇域农产品生产地、集散地和消费集中区域，着力建设一批解决生鲜农产品产地“最先一公里”和销区“最后一公里”项目，重点开展冷链仓储物流设施等基础设施建设，进一步密切农产品产销衔接，完善公益性服务功能。

（三）黄金柰李精深加工建设项目

推进初加工、精深加工、综合利用加工协调发展。大力发展农产品保鲜、储藏、烘干、分级、包装等初加工设施，建设镇域黄金柰李分级和加工中心，减少产后损失，提升商品化水平；建设农产品精深加工示范基地，推动主体技术装备改造升级，开发多元产品，延长产业链，提升价值链；推动副产物循环利用、全值利用和梯次利用，提升副产物附加值。

- （四）黄金柰李品牌创建营销提升项目

项目建设将积极对黄金柰李产品进行宣传推介，进行产品包装设计等，通过多种途径提高黄金柰李品牌知名度。统筹资源加大农业品牌媒体宣传，充分应用网站、微信、微博、报纸、杂志、电视、广播等渠道对“粤字号”农产品进行大力宣传推介，积极宣传品牌文化、品牌故事、品牌人物，树立品牌创建、品质提升、质量保障、市场拓展的典型榜样，让全社会关注黄金柰李品牌。

- （五）联农带农机制创设项目

探索成立示范农民合作社牵头、家庭农场跟进、小农户参与的柰李农业产业化联合体，如和社员签订按照生产技术规程进行标准化种植，产品收购协议，按合作社章程规定按股分红，交易量返利等，增强乡村产业发展内生动力。把利益分配重点向农户倾斜，促进农民持续增收，让农户更多分享乡村产业发展红利。通过对农户进行技术培训等方式，增强农户发展后劲，提升自我造血功能。

四、投资估算

乐昌市九峰镇2020年农业产业强镇项目建设总投资为1316.33万元（详见中央财政资金扶持建设内容及补助标准计划表），其中中央财政补助资金1000.00万元，自筹资金316.33万元。主要如下:

（一）原料基地设施装备提升项目投资196.93万元，其中中央财政补助资金14.00万元，自筹资金182.83万元。

（二）农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程项目投资263.00万元，全部申请中央财政补助资金263.00万元。

（三）黄金柰李精深加工建设项目投资745.00万元，其中中央财政补助资金645.00万元，自筹资金100.00万元。

（四）黄金柰李品牌创建营销提升项目投资108.90万元，其中中央财政补助资金77.40万元，自筹资金31.50万元。

（五）联农带农机制创新项目投资2.60万元，其中中央财政补助资金0.60万元，自筹资金2.00万元。

中央财政资金扶持建设内容及补助标准计划表

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设内容 | 总投资（万元） |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总投资 | 中央财政资金 | 地方财政资金 | 自筹资金 |  |
| 一 | 原料基地设施装备提升项目 |  |  | 196.83 | 14.00 | 0.00 | 182.83 |  |
| 1 | 土壤改良及绿色防控 | 乐昌市九峰镇绿峰果菜专业合作社 | 对400亩黄金柰李示范基地进行土壤改良，绿色防控，购置亲土一号土壤调理剂200吨，4000元/吨，投资80万元；套袋375万个，0.08元/个，投资30.00万元。 | 110.00 |  |  | 110.00 |  |
| 2 | 蓄水池 | 乐昌市九峰阿坚水果专业合作社 | 60立方米，1000元/立方米 | 6.00 |  |  | 6.00 |  |
| 3 | 工具房 | 乐昌市九峰阿坚水果专业合作社 | 50平方米，300元/平方米 | 1.50 |  |  | 1.50 |  |
| 4 | 土壤调理剂 | 乐昌市九峰阿坚水果专业合作社 | 购置生物有机肥40吨，4000元/吨 | 16.00 |  |  | 16.00 |  |
| 5 | 土壤调理剂 | 乐昌市果满园种植专业合作社 | 购置亲土一号土壤调理剂40吨，4000元/吨，投资16.00万元。 | 16.00 |  |  | 16.00 |  |
| 6 | 定制周转胶筐 | 乐昌市九峰阿坚水果专业合作社 | 定制周转胶筐1000个，50元/个 | 5.00 |  |  | 5.00 |  |
| 7 | 定制周转胶筐 | 乐昌市果满园种植专业合作社 | 定制周转胶筐1200个，50元/个 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |
| 8 | 水果套袋 | 乐昌市九峰阿坚水果专业合作社 | 购置大金源水果套袋150万个，0.08元/个，投资12.00万元。 | 12.00 |  |  | 12.00 |  |
| 9 | 水果套袋 | 乐昌市果满园种植专业合作社 | 购置新惠阳水果套袋141.625万个，0.08元/个，投资11.33万元。 | 11.33 |  |  | 11.33 |  |
| 10 | 农业机械 | 乐昌市四季岭南生态家庭农场 | 购置深邦全新电动修剪机3台，0.3万元/台；购置gardenhelps园林助手电动除草机1台，0.2万元/台；购置蒙驰旋耕机1台，0.9万元/台。 | 2.00 |  |  | 2.00 |  |
| 11 | 基地建设 | 乐昌市四季岭南生态家庭农场 | 蓄水池20立方米（2m*2.5m*4m），1500元/立方米；铺设水管1000米，30元/米。 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |
| 12 | 土壤调理剂 | 乐昌市四季岭南生态家庭农场 | 购置亲土一号土壤调理剂2.5吨，4000元/吨 | 1.00 |  |  | 1.00 |  |
| 14 | 水果周转筐 | 乐昌市四季岭南生态家庭农场 | 定制水果周转筐400个，50元/个 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
| 15 | 工具房 | 乐昌市四季岭南生态家庭农场 | 对20平方米木制结构工具房进行装修,1000元/平方米 | 2.00 |  |  | 2.00 |  |
| 二 | 农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程项目 |  |  | 263.00 | 263.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1 | 智能冷藏库 | 乐昌市九峰镇绿峰果菜专业合作社 | 1000立方米智能冷藏库，800元/立方米 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |
| 2 | 叉车 | 乐昌市九峰镇绿峰果菜专业合作社 | 合利牌1.5吨叉车1台，5.00万元/台 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
| 3 | 冷链运输车 | 乐昌市九峰镇绿峰果菜专业合作社 | 5吨庆铃牌冷链运输车1台，38.00万元/台 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |
| 4 | 冷藏库 | 乐昌市九峰镇新联农业专业合作社 | 167立方米，600元/立方米 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| 5 | 冷链运输车 | 乐昌市九峰镇新联农业专业合作社 | 1.1吨冷链运输车2台，20万元/台，欧马可S系 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |
| 6 | 冷藏库 | 乐昌市九峰阿坚水果专业合作社 | 500立方米，600元/立方米 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |
| 7 | 冷链运输车 | 乐昌市九峰阿坚水果专业合作社 | 1.1吨冷链运输车1台，20万元/台，欧马可S系 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |
| 8 | 冷链运输车 | 乐昌市果满园种植专业合作社 | 1.1吨冷链运输车2台，20万元/台，欧马可S系 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |
| 三 | 黄金柰李精深加工建设项目 |  |  | 745.00 | 645.00 | 0.00 | 100.00 |  |
| 1 | 黄金柰李精深加工生产线 | 乐昌市九峰镇绿峰果菜专业合作社 | 购置黄金柰李精深加工生产线1条，详细设备及型号见表4-3-1。 | 225.00 | 225.00 |  |  |  |
| 2 | 钢架厂房 | 乐昌市九峰镇绿峰果菜专业合作社 | 建设2500平方米6米高钢架厂房，1200元/平方米 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |
| 3 | 水果分拣厂房 | 乐昌市九峰阿坚水果专业合作社 | 轻钢结构，250平方米，1000元/平方米,其中：①财政资金拟建设50平方米，投资5.00万元；②自筹资金拟建设200平方米，拟投资20.00万元。 | 25.00 | 5.00 |  | 20.00 |  |
| 4 | 水果分级机 | 乐昌市九峰阿坚水果专业合作社 | 购置XCD-750分级机1台，13.00万元/台 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |
| 5 | 水果清洗风干机 | 乐昌市九峰阿坚水果专业合作社 | 购置水果清洗机1套，5.00万元/套，包含XCD-2500气泡清洗机投资2.00万元、XCW-2000毛刷清洗机投资1.50万元、XCE-3000风干机投资1.50万元 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
| 6 | 水果切片机 | 乐昌市九峰阿坚水果专业合作社 | 购置水果切片机1套，7.00万元/套 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |
| 7 | 水果冻干设备 | 乐昌市九峰阿坚水果专业合作社 | 30平方米真空冷冻干燥机，3.0万元/平方米 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |
| 8 | 工业土地出让金 | 乐昌市九峰镇绿峰果菜专业合作社 | 工业土地出让4000平方米，200元/平方米，工业土地出让金80.00万元。 | 80.00 |  |  | 80.00 |  |
| 四 | 黄金柰李品牌创建营销提升项目 |  |  | 108.90 | 77.40 | 0.00 | 31.50 |  |
| 1 | 线下社区拓展 | 乐昌市九峰镇新联农业专业合作社 | 增加社区10个推广点，2万元/个/年 | 20.00 |  |  | 20.00 |  |
| 2 | 注册商标 | 乐昌市九峰镇新联农业专业合作社 | 注册商标1项，10个大类,1000元/个 | 1.00 |  |  | 1.00 |  |
| 3 | 线下广告 | 乐昌市九峰镇新联农业专业合作社 | 投放机场大巴广告1个月，115辆车 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| 4 | 九峰镇品牌宣传 | 乐昌市九峰阿坚水果专业合作社 | 提升韶关乐昌九峰镇文旅品牌知名度，包括视觉设计、镇级宣传片制作等 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |
| 5 | 镇域产业宣传 | 乐昌市九峰镇新联农业专业合作社 | 基地展示牌，黄金柰李宣传册，培训材料等 | 18.40 | 18.40 |  |  |  |
| 6 | 品牌营销 | 乐昌市四季岭南生态家庭农场 | 农产品展示中心48平方米，包括基础墙面、地面泥水及批灰、展示柜、电路安装，5万元;包装设计1套（柰李），1.80万元/套;测糖仪ATAGO1个，2000元/个。 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |
| 7 | 水果包装运输箱 | 乐昌市九峰镇新联农业专业合作社 | 9000个通用箱，5元/个；4000个定制箱，7.5元/个 | 7.50 |  |  | 7.50 |  |
| 8 | 水果包装箱 | 乐昌市四季岭南生态家庭农场 | 定制水果包装箱3750个，8元/个 | 3.00 |  |  | 3.00 |  |
| 9 | 数字农业展示中心 | 乐昌市九峰镇绿峰果菜专业合作社 | 搭建黄金柰李数字展示中心，促进产业信息化发展，详细设备及型号见表4-4-1。 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |
| 五 | 联农带农机制创设项目 |  |  | 2.60 | 0.60 | 0.00 | 2.00 |  |
| 1 | 科技培训 | 乐昌市九峰阿坚水果专业合作社 | 科技培训200人次，100元/人 | 2.00 |  |  | 2.00 |  |
| 2 | 种植管理技术培训 | 乐昌市果满园种植专业合作社 | 种植管理技术培训60人次，100元/人 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |
| 六 | 总投资 |  |  | 1316.33 | 1000.00 | 0.00 | 316.33 |  |

五、建设时序安排

（一）准备阶段。2020年8月底前。制定项目建设实施方案，落实项目建设地点、建设内容和实施主体等前期工作。

（二）实施阶段。2020年9月-2021年6月。按照“总体推进、重点突破、全面实施”的要求，积极采取有效措施，抓好项目建设，确保项目按时、按质、按量完成，达成预期目标。

（三）验收阶段。2021年7月。在九峰镇人民政府完成项目总结、验收、绩效评价的基础上，迎接韶关市农业农村局组织

的验收，省农业农村厅的抽查。同时，对实施工作进展、成效及取得的工作经验、存在的问题、相关建议进行总结，在项目实施完成后形成报告并上报上级部门。

六、组织保障

（一）加强组织领导

1.成立由分管农业的市领导任组长、相关单位负责人为成员的乐昌市农业产业强镇建设工作指导小组。在市农业农村局设立专门办公室，由市农业农村局局长兼任办公室主任，市农业农村局副局长任办公室副主任，确保农业产业强镇建设工作落到实处。

2.成立镇级专班。由镇党委书记任组长，镇长任常务副组长，镇分管领导为副组长，有关部门负责人和下辖各村村委会主任以及各合作社负责人为小组成员，安排农业农村办公室专人专职负责此项工作，镇村干部明确目标任务，落实工作责任，并把建设任务落实情况作为项目镇年度目标考核的重要内容，确保建设内容落到实处，有关部门要密切配合，锁定任务目标，狠抓落实。

3. 成立相应项目建设管理小组。项目责任主体是九峰镇人民政府；项目实施主体（实施单位）是指承担2020年广东省农业产业强镇项目的农民专业合作社、家庭农场、农业龙头企业等新型农业经营主体。由各实施主体成立相应项目建设管理小组，负责研究和落实项目建设工作，项目实施单位法人代表担任项目组组长，严格按照项目实施方案及基本建设程序，抓好项目的实施、管理，按照项目目标进行检查验收，最大程度发挥财政资金效益。

（二）强化项目监管及资金管理

1.项目实施及监管。按照省农业农村厅、省财政厅关于农业产业强镇示范建设的要求，市农业农村局牵头制定并细化项目实施方案，规范做好项目管理组织做好方案公示和项目实施；九峰镇按照细化的实施方案认真组织项目实施和自验自评，按要求上报项目建设和资金使用情况，做好项目总结、验收、绩效评价、典型案例推荐等工作。实施过程中，建立工作激励、考核评价和责任追究机制，明确实施目标，落实工作职责，加强工作考核，确保建设目标和任务全面完成。

2.资金管理及支持方式。出台《乐昌市九峰镇2020年广东省农业产业强镇项目财政补助资金使用管理细则》，九峰镇2020年广东省农业产业强镇项目实施方案经市人民政府同意后，由市财政将项目财政补助资金拨付到九峰镇人民政府的专用银行账户，资金由九峰镇人民政府监督管理。专项资金原则上采取“先建后补”的补助方式，为确保项目实施进度，项目建设过程中可分批验收，分批拨付资金，或按照项目合同规定支付预付款（最高不得超过合同总额的30％，合同金额不足50万的预付款最高不得超过20％）。项目完成后，项目实施单位向九峰镇人民政府提出书面验收申请，由九峰人民政府负责组织验收，项目验收合格后，九峰镇人民政府及时将补助资金拨付给项目承担单位。验收不合格的，要限期整改，并重新核验。

3.规范资金使用。中央财政奖补资金的使用按照《关于修订印发农业相关转移支付资金管理办法的通知》（财农〔2020〕10号）相关规定执行，实行专账管理，不得用于兴建楼堂管所；不得用于企业日常成本费用开支、职工薪酬及社会保险费用、临时人员劳务费用、非正常成本费用开支以及购置非生产性车辆；不得用于城乡道路建设及绿化；不得用于企业债务等一般性支出。原则上，不用于建设农产品质量追溯系统；不列支管理费；不用于水利设施等基础设施建设；不支持其他普惠性政策支持的建设内容，避免重复安排资金。

（三）建立多元化投入机制

充分发挥财政资金的引导和激励作用，鼓励盘活利用农村资源，创新投融资模式，带动社会资本更多投入农业产业强镇，建立多层次、多渠道、多形式的投资机制，形成政府引导、经营主体投入、吸纳民资等多元化的投资格局。发挥财政、金融等杠杆作用，加强与金融机构沟通合作，谋划金融扶持措施，拓展金融服务渠道。