## Sheet1
2014年12月乐昌市保障性住房建设情况
2014年12月保障性住房开工情况
序号 | 一、基本情况 |  |  |  |  | 二、建设情况
| 项目名称 | 项目类型 | 建设地址 | 建设单位 | 建设方式 | 形象进度 | 计划开工套数 | 实际开工套数 |  | 计划开工时间 | 实际开工时间
| 合计 | [5 empty] | 920 | 1320
1 | 长岭头公租房 | 公租房 | 乐城街道办事处乐廊公路左侧长岭头 | 乐昌市房地产管理局 | 新建 | 基础 | 120 | 120 |  | 2014-10-01 | 2014-12-01
2 | 市区棚户区改造 | 城市棚改 | 乐城街道办大瑶山路（乐一中北侧） | 乐昌市房地产管理局 | 新建 | 土地落实 | 200 |  |  | 2014-10-02
3 | 坪石矿棚户区改造 | 国有工矿棚改 | 坪石镇京珠高速公路出口左侧地块、原坪石矿务局洗煤厂地块、原坪石开发区地块 | 坪石矿务局 | 新建 | 开工 | 600 | 1200 |  | 2014-10-03 | 2014-10-03
2014年12月保障性住房建成情况
序号 | 一、基本情况 |  |  |  |  | 二、基本建成情况
| 项目名称 | 项目类型 | 建设地址 | 建设单位 | 建设方式 | 形象进度 | 计划建成时间 | 实际建成时间 | 计划竣工套数 | 实际建成套数 | 建成面积
| 合计 | [7 empty] | 634 | 646 | 53680
1 | 乐昌市区经适房 | 经适房 | 乐城街道办大瑶山路（乐一中北侧） | 乐昌市房地产管理局 | 新建 | 完工 | 2014-10-01 | 2014-07-01 |  | 310 | 28000
2 | 长岭头廉租房 | 廉租房 | 乐城街道办事处乐廊公路左侧长岭头 | 乐昌市房地产管理局 | 新建 | 完工 | 2014-10-02 | 2014-09-01 |  | 96 | 7680
3 | 长岭头公租房 | 公租房 | 乐城街道办事处乐廊公路左侧长岭头 | 乐昌市房地产管理局 | 新建 | 完工 | 2014-10-03 | 2014-09-01 |  | 240 | 18000