乐昌市2018年新型职业农民培育项目实施方案

为了深入贯彻落实党中央、国务院关于大力培育新型职业农民的总体部署，全面深化农村改革，加快构建新型职业农民队伍，根据广东省农业厅《关于印发<广东省2018年新型职业农民培育项目实施方案>的通知》（粤农财〔2018〕39号）的要求，结合我市实际，制定本实施方案。

一、指导思想

按照“科技兴农、人才强农、新型农民固农”的总体要求，紧紧围绕我市农业产业特点，坚持立足产业、需求导向、政府主导、多方参与、稳步推进、注重实效的原则，以服务现代农业产业发展、服务新型农业经营主体培育、服务重大工程项目需要为导向，加快建立教育培育、认定管理，依托一主多元的农民教育培育体系，着力培养一支爱农业、懂技术、善经营的新型职业农民队伍，为发展现代农业提供强有力的人才支撑。

二、目标任务

根据省下达我市2018年新型职业农民培育项目任务，今年我市计划培育新型职业农民174人，其中包含新型农业经营主体带头人157人、农业职业经理人1人、青年农场主3人、农机大户和农机合作社带头人2人、种粮大户2人、果菜茶种植大户5人、畜牧养殖大户1人、休闲农业和乡村旅游以及农产品加工人才3人。

培训内容以农业农村部制订的“新型职业农民培训规范”为基准，结合我市农业结构性供给侧改革、优化农产品结构、提高农产品质量安全水平的需要，根据培育对象的实际，培训时长6 天以上（或者课时48 课时以上），以高校教学、电商教学和农业实训教学三大模块进行培训。

三、培育对象

我市有意愿、有需求、有基础的农民。培育对象应具备以下基本条件（符合以下条件的精准扶贫建档立卡贫困户优先考虑）：

（一）新型农业经营主体带头人

1.遵纪守法、热爱农业、有志务农、身体健康。

2.年龄原则上在16-55周岁之间，特别优秀的，可适当放宽年龄限制。

3.在我市具有一定的经营规模种植大户、养殖场经营者、家庭农场经营者、农民合作社骨干、农业企业负责人、农业社会化服务组织服务能手等经营主体，能带动当地贫困户等产生良好社会效益和经济效益的。

4.收入主要来自农业的种养户，要求具有一定规模：

（1）种植户：果树种植面积20亩及以上、蔬菜种植面积5亩及以上或种粮种植面积10亩及以上。

（2）养殖户：禽类养殖2000只及以上，肉牛、羊养殖10头及以上。

5.具备初中（含初中）以上文化程度。

6.培育对象3年内不得重复培育。

（二）现代青年农场主

1.年龄在18－45周岁。具有（或相当于）高中及以上学历。

2.有一定产业基础的家庭农场经营者（耕地（水田）经营面积达到50亩及以上、承包年限10年以上，生产经营正常的且经农业部门认定的），能带动当地贫困户等产生良好社会效益和经济效益的。有较好产业基础并有意开办家庭农场的种植大户、农民合作社骨干，以及具有较强农业创业意愿的返乡创业大学生、中高职毕业生、返乡农民工和退伍军人。

3.2016年、2017年已认定为青年农场主培育对象不得参加本次培育（详见附件2）。

此次培育计划严格按照国家、省有关新型职业农民培育要求，根据我市实际情况，安排果蔬专业进行培训。

四、经费来源及安排

2018年中央财政安排我市新型职业农民培育专项资金48万元。其中，我市1名农业职业经理人安排1万元，173名新型农业经营主体带头人、现代青年农场主等培训经费按人均2700元左右安排。财政资金主要用于培训的食、宿、交通以及教材课本、学习用品、教师课酬、劳务费、课室和实训基地租金、资料印刷、参观交流、宣传发动、专题报道、政策调研、认定管理、检查验收、绩效考评、后续跟踪、管理服务等全过程培育开支。

2018年新型职业农民培育项目资金预算表

| 项目 |  | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、聘请培育机 构费用 | 食、宿、交通、教材、学习用品、教师课酬、劳务费、课室和实训基地租金、资料印刷、参观交流、认定管理、后续跟踪、管理服务、绩效考评 | 44 | 按人均2500元计算，以实际中标金额为准 |
| 二、其 他费用 | 宣传发动、专题报道、政策调研、遴选评审、检查验收、结算审计 | 3 |  |
|  | 职业经理人培训 | 1 |  |
| 合 计 |  | 48 |  |

五、全面组织实施

（一）成立组织架构（2018年11月）。为加快构建我市新型农业经营体系，保障新型职业农 民培育项目的顺利进行，成立乐昌市农业局新型职业农民培育工作领导小组，成员名单如下：

组      长：华癸莲  局党组书记、局长

第一副组长：张湘权  局党组成员、副局长

副  组  长：张增文  局党组成员、副局长

刘永明  局党组成员、副局长、市畜牧兽医水产局局长

罗  东  局党组成员

骆灵刚  市种子站站长

成      员：张金道  市农业技术推广总站站长

邓  帅  市场经济信息与科技教育股股长

陈享水  农产品质量安全监管股股长、种植业管理股负责人

袁  智  市农产品质量监督检测站站长、农村经济体制与经营管理股负责人

何民英  政策法规股

李红生  市场经济信息与科技教育股

黄丽娟  市场经济信息与科技教育股

市场经济信息与科技教育股具体负责组织实施工作，会同有关部门，结合我市实际情况，制定实施方案，并做好新型职业农民的日常业务管理工作。项目完成后，该领导小组自行撤销。

（二）选准培育对象（2018年11月）。根据部、省实施方案，采取两种方式确定培育对象：一是由各镇（街道）对符合要求的农民进行筛选，择优推荐；二是动员往届学员发动亲戚朋友登陆中国农村远程教育网(www.ngx.net.cn)“新型职业农民培育申报系统”或者手机下载“云上智农”APP网络报名参加。凡报名农民，需经乐昌市农业局新型职业农民培育工作领导小组审核后方可确定为培育对象。

（三）遴选培训机构（2018年12月）。根据上级文件要求，乐昌市农业局新型职业农民培育工作领导小组决定通过挂网公开遴选培训机构，由韶关市农业局组织专家对报名机构进行评审，择优确定乐昌市2018新型职业农民培育工作的培训机构，领导小组办公室与培训机构签订培育合同，培训机构按照方案要求组织开展培育工作，确保培育质量。

（四）实施培训阶段（2019年1月-2019年6月）

１.明确培训内容和形式。本次培训严格按照农业农村部及省厅文件要求进行培训，全市设立2个果蔬班。其中包含农业职业经理人1人、青年农场主3人、农机大户和农机合作社带头人2人、种粮大户2人、果菜茶种植大户5人、畜牧养殖大户1人、休闲农业和乡村旅游以及农产品加工人才3人。

农业职业经理人按相关要求到高等院校、省级以上电商基地等地学习。新型农业经营主体带头人、现代青年农场主按“新型职业农民培训规范”要求，进行6天时长培训，分三个模块实施：

第一模块为高校教学模块。组织学员到省内涉农高校学习。课程以7+1形式进行，其中从以下课程选取7门课程：农业政策与法律法规解读、新型职业农民认定及扶持政策解读、乡村振兴战略解读、农民素养与现代生活、现代农业生产经营与管理、家庭农场建设与经营管理、农产品品牌建设、农产品电子商务与营销、现代农业创业、休闲农业与乡村旅游、农产品质量安全、农民合作社建设管理、农业企业发展规划。另设一门专业课，合计8门课。任课老师授授课要有PPT课件，精品课程需进行全程录像。

第二模块为电商教学模块。组织学员分成2个班，到2个以上的省级电商基地（企业）参观、交流、学习，并就地聘请2个以上省级电商基地（企业）高管或知名融资企业高管为学员讲授农产品电商销售专题或农业企业融资专题课。专题课要有PPT课件，精品课程需进行全程录像。

第三模块为农业实训教学。组织学员分成2个班，到2个以上的省级龙头企业、农业产业园、合作社、家庭农场，或省级新型职业农民培育示范基地进行实训、参观、交流和学习，并就地聘请2个以上企业高管为学员讲授现代农业经营管理专题课。专题课要有PPT课件，精品课程需进行全程录像。

培训班在第一天举办开班仪式，由市农业局负责人主持，动员学员认真学习。培训班最后一天实施农业信息化教学，组织学员网上评价、收集学员意见和建议。

2.遴选培训师资。培训机构要积极吸收农业教能、科研、推广机构特别是现代农业产业技术体系的专家教授和技术人员作为培训师资，并将师资信息录入“中国新型职业农民信息管理系统”，授课老师要在中国新型职业农民师资信息库入库率达90%以上，培训机构不得聘请学员满意度80%以下的老师授课。培训期间，领导小组将派专人逐班次核实学员情况，对班次登记培训台账、学员档案、培训情况等内容进行查验。

3.规范培训教材。加强培训教材的规划、建设和管理。根据产业发展需要和培训规范，培训机构从《现代农业产业化经营与管理》、《农业政策与法律法规解读》、《农产品质量安全与提质增效》、《家庭农场建设与经营管理》、《农村产业融合发展理论与实践》、《农民专业合作社建设管理》、《网上销售农产品实务教程》等教材中选取4本作为培训教材。选择通俗易懂、针对性强的专业教材，开班当天免费发放给学员。培训机构要侧重教材的科学性、权威性、实用性，保证参训农民人手一套。

4.组织考核认定。每期培训结束后，采取“操作为主、理论为辅”的形式，对受训学员进行考试考核。培训机构负责打印新型职业农民证书，做好信息入库，协助做好建立新型职业农民队伍动态管理机制，新型职业农民统计、总结和考核材料。市农业局按照认定管理办法，对符合条件的新型职业农民进行认定、发证。

5.加强绩效考评。培训机构应逐班次登记培训台账，建立真实、完整、规范的培训档案，及时将有关学员、教师、培训机构等信息录入新型职业农民信息库，装订有关在纸质资料。项目验收由领导小组负责实施，以第三方考核为主要方式，聘请省、市、县三级农业事业单位中级以上职称人员或有培训、财务会计工作经验的退休干部组成验收组，严格按照实施方案要求和资金使用情况进行验收，并填写《新型职业农民验收报告单》。对不符合规定的情况，不能通过验收，并由验收组出具整改意见，市农业局督促培训机构整改后再组织下一次验收。对验收通过或不通过，都应按规定支付专家评审费。

（五）对接政策扶持（2019年6月以后）

领导小组加强与教育、财政、发改、国土资源、水利、扶贫、人力资源和社会保障、金融等有关部门的沟通与协作，研究出台扶持新型职业农民发展的政策措施，包括土地流转、产业扶持、农业补贴、农村金融、农业基础设施建设、农民社会保障、农村实用人才奖励激励、农民终身教育等，形成工作合力。将现有的特别是新增强农惠农政策向新型职业农民倾斜，加大扶持力度，推动新型职业农民稳定较快发展。

六、保障措施

（一）加强组织领导。成立由市农业局局长任组长，分管副局长任副组长，相关业务部门为成员的工作领导小组，制定实施方案，明确部门职责，确保落实任务，形成上下协调、部门联动、一级抓一级、层层抓落实的工作机制，解决好新型职业农民培育过程中遇到的问题和困难。

（二）规范资金使用。建立相应经费管理制度，加强资金使用监管，规范资金使用方向，细化支出范围，严禁补助资金直接以现金形式补助给农民。建立专门账户、确保专款专用，按照“谁使用谁负责”的原则建立监管机制，对于冒领、多领、套取培训经费等违法违规行为，一经发现，依法严肃处理。

（三）创新培育模式。实行分类型、分产业、分段式、重实训、参与式培训。坚持理论教育和实践教学相结合，注重实践技能操作，提高参与性、互动性和实践性，根据产业特点和实际情况，创新适合当地特点的培训模式。推行新型职业农民“进高校”，组织学员与电商农产品平台交流、洽谈对接活动，强化示范引领，激励学员创新创业。

（四）强化培训管理。加强督促检查，建立健全监管制度，规范项目运行，保证实施效果。采取多种形式加强工作经验交流，切实提高政策水平和实施、管理能力。培训机构要建立规范的班级管理制度，负责培训班的日常管理，抓好考勤工作；成立班委会，加强学员之间的互相交流和自我管理，保证培训工作顺畅有序，组织学员通过“云上智农”APP或网页进行综合满意度评分，确保满意度在85%以上。

（五）加强宣传报道。做好信息宣传工作，充分利用网络信息平台及传统电视、报刊媒体等资源，广泛宣传新型职业农民培育有关政策、培育工作有效经验以及典型，营造氛围，调动各方面积极性，促进培育工作深入推进，让社会各界及广大农民充分认识新型职业农民培育工作的重要意义，营造关心支持培育新型职业农民的良好舆论氛围。

（六）加强信息报送。培训机构要逐班次建立真实、完整和规范的培训档案。由培训机构根据实际情况建立档案管理制度，及时将相关信息录入新型职业农民培育信息管理系统，通过广东新型职业农民QQ群和微信群及时报送培育信息，及时宣传报道培育工作动态。领导小组办公室及时报送培育工作简讯、先进典型等宣传信息及项目总结报告。

附件：1.乐昌市2018年新型职业农民培育项目培育对象分配表；

2.乐昌市2016、2017年新型职业农民培育项目青年农场主名单。