乐昌市2018年新型职业农民

培育项目用户需求书

一、供应商资格：

1、在中国境内注册、具有独立法人资格；

2、具备省级以上教育部门认定的农民培训资质（办学许可或培训、推广职能），已入选中国农村远程教育网培训基地库中的省级新型职业农民培育示范基地（综合类基地）的培训机构，且有两年以上农民培训工作经历；

3、具备稳定的培训教师队伍和培训实施条件，培训讲师需具备中级以上技术职称，具备开展后续跟踪指导服务的能力；

4、愿意在农业主管部门指导下承担新型职业农民培训任务，遵守新型职业农民培育项目及资金管理规定；

5、具有良好信誉，近2 年内无不良经营行为，并符合本遴选文件要求；

6、本次遴选接受联合体参加；

7、法律、法规规定的其他条件。

二、本项目预算金额

项目预算金额共计：440000元人民币。

三、遴选项目内容和相关要求：

| 序号 | 遴选内容 | 遴选要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目控 制金额 | 人民币44万元 | 总共培训新型职业农民173名，其中新型农业经营主体带头人157人、青年农场主3人、农机大户和农机合作社带头人2人、种粮大户2人、果菜茶种植大户5人、畜牧养殖大户1人、休闲农业和乡村旅游以及农产品加工人才3人。 |
| 2 | 培训授课 （包含三 个模块） | 第一模块：高校教学。组织学员到省规定的五所涉农高校之一参加学习，公共设置8门课程（其中在省规定课程中选取7门课程，1门项目县自选专业课程），总课时不少于24节； | 1.培训工作须在2019年3-4月完成； 2.涉农高校范围：华南农业大学、仲恺农业工程学院、广东省科贸职业学院、佛山科技学院、广东海洋大学； 3.培训课程范围：农业政策与法律法规解读、新型职业农民认定及扶持政策解读、乡村振兴战略解读、农民素养与现代生活、现代农业生产经营与管理、家庭农场建设与经营管理、农产品品牌建设、农产品电子商务与营销、现代农业创业、休闲农业与乡村旅游、农产品质量安全、农民合作社建设管理、农业企业发展规划； 4.教材选取范围：《现代农业产业化经营与管理》、《农业政策与法律法规解读》、《农产品质量安全与提质增效》、《家庭农场建设与经营管理》、《农村产业融合发展理论与实践》、《农民专业合作社建设管理》、《网上销售农产品实务教程》； 5.分两个班进行培训，每班人数不超过100人； 6.培训最后一天实施农业信息化教学（将“云上智农”APP和“农业农村部新型农业经营主体直报系统”应用纳入培训课程），组织学员网上评价、收集学员意见和建议。 |
|  |  | 第二模块：电商教学。组织学员到2个以上由省商务厅认定的省级电商基地（企业）参观、交流、学习，并就地聘请2个以上省级电商基地（企业）高管或知名融资企业高管讲授农产品电商销售专题或农业企业融资专题课，专题课应有ppt课件，课时不少于12节； |  |
|  |  | 第三模块：农业实训教学。组织学员到2个以上省级龙头企业、农业产业园、合作社、家庭农场，或省级新型职业农民培育示范基地进行实训、参观、交流和学习，并就地聘请2个以上企业高管讲授现代农业经营管理专题课，专题课应有ppt课件，课时不少于12节。 |  |
| 3 | 培训管理 | 1.做好“新型职业农民信息管理系统”和“认定管理”的录入工作； 2.将授课师资信息录入“中国新型职业农民信息管理系统”； 3.建立我市新型职业农民队伍动态管理机制； 4.收集并整理 培训资料。 | 1.授课老师要在中国新型职业农民师资库入库率达90%以上，培训机构不得聘请学员满意度80%以下的老师授课； 2. |
| 4 | 学员食宿 及交通 | 1.标准：早餐每顿10元，午餐及晚餐每顿50元，住宿标准每人每晚120元； 2.培训所产生的交通费用。 |  |
| 5 | 考评及颁证 | 结业后对学员进行考试考核，按照省厅统一样式印制新型职业农民证书，并经农业主管部门认定后对学员颁证。 |  |

四、遴选项目商务要求：

（一）报价要求：供应商必须对本项目全部内容进行报价，总报价不能超出本项目预算，报价包括专家授课、租用教学场地、教材、理论考试、实操耗材、参观交流、食宿、交通等各项费用。

（二）培训质量要求：本次培训后所有学员经农业主管部门考核认定通过率达100%。

（三）完工期：签订合同后，四十天内完成所有培训项目。

（四）培训工作：严格按照我市实施方案的要求开展培训工作，科学制定培训方案。

（五）付款方式：合同生效后，培训机构依实施方案按质按量提供培训服务，培训开始前交付 50%项目款，培训结束学员经我市农业主管部门考核验收通过后15个工作日后交付剩余50%款项。

（六）其他要求：培训机构在项目完成后接受第三方审计机构对项目进行审计，并承担相应审计费用。